## Slide 1: Vestforbrænding Grøn Varmeforsyning
Vestforbrænding

## Slide 2: Furesøkvarteret 10. maj 2022. Vestforbrændings varmeplaner V. Søren Axelsen og Mette Hammerstrøm Vestforbrænding
Vestforbrænding

## Slide 3: Vestforbrænding er ejet af 19 kommuner
Heraf leveres fjernvarme til:
Ballerup
Herlev
Gladsaxe
Lyngby-Taarbæk
Furesø
1.3 mio MWh
Produceret affaldsvarme
70.000
Husstandes forbrug
0.7 mio MWh
Sælges i eget net

## Slide 4: Strategiske hovedindsatser 2030
Tilbyde fjernvarme til 30.000 villakunder
Olie og naturgas erstattes med CO2-neutral fjernvarme og spildvarme udnyttes til grøn omstilling
Et CO2-neutralt Vestforbrænding - herunder CO2-fangst

## Slide 5: Varmeplan 2030 – Godkendt af Vestforbrændings bestyrelse d.23.marts 2022

## Slide 6
Varmeplan 2022-2030 Høringsudkast
Furesø-kvarteret &
Gyvelholm
Forventet fjernvarme 2026-2030
Raadvad

## Slide 7: Udbygning 2026 og 2030
 | Bygninger | Årsafsætning | CO2besparelse | Investering
 | Stk. | MWh | ton/år | mio. kr.
Fase 1 | 3.803 | 98.600 | 20.300 | 444
Fase 2 | 5.400 | 117.800 | 24.400 | 710
I alt | 9.203 | 216.400 | 44.700 | 1.154

## Slide 8: Mål for fjernvarmen
Grøn
  Udsortering af plast
  Udnyttelse af overskudsvarme
  Carbon capture (2025)
Stabil
  Leveringssikkerhed
Konkurrencedygtig
  12.000 kr./år for standardhus
  Attraktiv finansiering af fjernvarmeunit via abonnementsordning

## Slide 9
Kommunal
Varmeplan
Definition af energidistrikter
Projektforslag 2-6 Uger
Høring
Intern revision hos Kommunen
teknik- og miljøudvalget
kommunalbestyrelsen
Anlægsarbejde
Brugerundersøgelse
Rangordning af energidistrikter
Detailprojekt
Opstart af anlægsarbejde, afsluttes inden 5 år
Samfundsøkonomi
Brugerøkonomi
Forsyningssikkerhed
Officiel høring
Projektforslag godkendes
Område nu godkendt til fjernvarme
Behandles i udvalg hos Kommunen
Tidsfølgeplan
Udbud
I projektudarbejdelse I I 4 mdr. projektgodkendelse I I 18 mdr. udbud og anlæg I
Borgerdialog og Salg
Kommunikation
Kommunikation til borgere via VF-kanaler (hjemmeside, LinkedIn, Facebook og øvrige)
Dialog med borgere indenfor energidistrikterne (boligforeninger, grundejerforeninger og øvrige)
Her er vi
Den videre godkendelses proces

## Slide 10: Kommunikation og tilbud
Følg udviklingen af varmeplanen på https://www.vestfor.dk/fjernvarme/ Her vil vi vise hvornår vi kommer med fjernvarme til forskellige områder i kommunen.
Når det bliver ‘jeres tur’ vil i modtage et tilbud om tilslutning på kampagnevilkår,15.000 kr. pr stik. Stikket indføres til nærmeste husmur, dog maksimalt 20 meter.
Det vil blive muligt at ‘tilkendegive interesse’ om tilslutning på hjemmeside inden i får et tilbud, for på den måde at hjælpe os med at se hvor tilslutningsønsket er højt.

## Slide 11: Abonnementsordning på fjernvarmeunit
Vi arbejder på at få indført en abonnementsordning på fjernvarmeunitten. Unit på abonnement betyder at Vestforbrænding ejer og driver den fjernvarmeinstallation der leverer varme til dine radiatorer i dit hus.
Vestforbrænding nedtager gasfyr og installerer fjernvarmeunit
Prisen forventer vi vil ligge på ca. 4.000 kr. om året, eller ca. 300,- kr. om måneden
Vestforbrænding vil servicere og om nødvendigt reparere og udskifte unitten hvis det bliver nødvendigt i al den tid i har fjernvarme og et abonnement på unitten.

## Slide 12: Fjernvarmeprisen 2022
Standard hus 130 kvm, 18,1 MWh
Fast varmepris: 300,45*18,1 = 5.438
Variabel varmepris: 363,69*18,1 = 6.582
Forventet pris abonnement = 4.000
I alt årligt inkl. abonnement.: =16.020 kr.